## 담당별 일정
요소 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
카메라 | 8월: 테스트
기본 AI | bar: 12월 to 1월
NPC AI | bar: 4월 to 5월
그래픽 | bar: 12월 to 6월
맵구조 | bar: 12월 to 1월
맵디자인 | bar: 1월 to 3월
트리거 | bar: 3월 to 5월
서버(캐릭터) | bar: 3월
서버(맵소스) | bar: 5월 to 6월
대사DB | bar: 4월
사운드 | bar: 6월 to 7월
산출물 | 데모버전 (1인플레이) | 게임의 맵 구조 완성 메인캐릭터 완성 |  | 2인 플레이 가능 | 게임 요소 플레이 가능 |  | 게임 그래픽 적용 | 베타버전 (2인플레이)
비고
공통 : 게임 추가 아이디어 구상 유승현 : 겨울방학(1~2월 유니티 서버 공부) 전상훈 : 게임UI 김원호 : 게임 시스템 관리 신원섭 : 그래픽 보완

## Sheet2
팀원 | 김원호 | 신원섭 | 유승현 | 전상훈
담당 | 카메라 | 모델링 | 서버 (캐릭터, 오브젝트, 대사DB) | 트리거
| AI | 맵소스 | 사운드 | 맵구조, 맵디자인
애니메이션
일정 | 카메라 : 1개월 | 메인 : 2.5개월 | 서버 | 맵구조, 디자인 : 1개월
| AI : 3개월~ | NPC : 2.5개월 | (캐릭터 : 5일, 맵소스 : 20일, 대사DB : 1개월)
|  | 이펙트 : 1개월 | 사운드 | 트리거 : 3개월
(BGM : 5일,
효과음 : 15일)